## Slide 1
2026년 기계분야 설비관리 추진계획
보령복합 기계기술부 | 추진기간 : '26.1.1 ~ '26.12.31
추진개요
• CEO 경영방침 『가치창출』·『혁신도전』·『행복동행』 연계 4대 분야 중점 추진
• 유연운전 심화(실시간 전력거래 개시)로 기동·정지 빈번 → 열피로 누적 및 취약설비 손상 빈도 증가
• 6호기 복합 체제 정착에 따른 정비비 증가 → 국산화·자재 공동운영을 통한 원가절감 시급
1
추진목표 설정 및 조직·정부 경영평가 지표 연계
추진배경
• 조직평가 우수 달성 및 정부 경영평가 대응을 위한 정량 목표체계 수립 필요
□ (목표체계) '26년 4대 추진목표 및 정량 지표 설정
추진 목표 | 핵심 지표 | '25년 실적(현황) | '26년 목표
① 설비 신뢰도 확보 | 불시정지 / 강제 출력감발 | 0건 / 2건 | 0건 / 0건
② 재무성과 창출 | 정비비·기회손실 절감액 | 신규 지표 | 9.5억원 이상
③ 안전 최우선 | 안전취약개소 개선 / 중대재해 | 미착수 / 0건 | 73개소 / 0건
④ 기술자립 강화 | 특허 출원 / 국산화 개발 | 7건 / 1종 | 14건 / 3종
□ (지표연계) 조직평가·정부 경영평가 지표와의 연계성 확보
구 분 | 연계 지표 | 추진성과의 기여 내용
조직평가 | 발전설비 신뢰도(불시정지·고장정지) | 취약설비 선제정비로 비계획정지 0건 유지
조직평가 | 예산절감 / 정비비 절감 | 국산화·공동운영으로 9.5억원 절감 기여
조직평가 | 안전관리(중대재해 예방) | 안전취약개소 73개소 개선, 재해 0건 달성
경영평가 | 안전 및 재난관리 | 아차사고 기반 중량물 작업안전 강화
경영평가 | 재무성과관리(원가절감) | 예비품 공동운영 연 5억원 예산절감
경영평가 | 혁신노력 / 상생·협력 | 중소기업 협업 국산화 3종, 현장기술개발 1건
※ 지표명은 '26년 조직평가 편람 및 정부 경영평가 지표 기준으로 최종 확인 후 확정
2
성과창출을 위한 추진전략 및 추진체계 구축
추진배경
• 단계별 추진전략 수립 및 부서 내·외 협업체계 구축으로 실행력 확보
□ (추진체계) 3단계 추진 로드맵 수립 및 분과별 역할 분담
1단계 진단 (1~3월)
• 고장이력·통계 분석
• 취약설비 Pool 선정
2단계 개선 (4~10월)
• 계획정지 연계 정비 시행
• 국산화·공동운영 착수
3단계 정착·확산 (11~12월)
• 정비기준 표준화
• 타 사업소 수평전개
□ (협업) 유관부서·기관 협업 및 이해관계 조정으로 추진 장애 해소
협업 대상 | 협업 내용 | 이해관계 조정 사항
발전운영실 | 계획정지 기간 연계 기회정비 시행 | 급전대기·타 사유 정지 정보 상시 공유
인천복합 | 핵심자재 공동운영 TF 공동 운영 | 자재 보관 책임 및 정수유지 기준 합의
기술기획부 | 현장기술개발 과제 협약, 특허출원 지원 | 과제 선정 및 개발 예산 확보
전문기업 | 반출정비·배관지지장치·R&D 수행 | 단가계약 체결로 적기 정비 여건 확보
- 1 -

## Slide 2
3
분야별 세부 추진계획 및 창출 목표 성과
추진배경
• CEO 경영방침 『가치창출』 : 전 분야 설비개선을 통한 정비비 절감 및 정비품질 개선
□ (설비신뢰도) 고장이력 기반 취약설비 선제정비로 불시정지 Zero 실현
현황 및 문제점 | 추진 계획 (전 → 후) | 기대 효과 (정량)
• 가스터빈 연소가스 온도 불균형 ('26.3·4월 강제 출력감발 2회) | • 스트레이너 이격거리 확보·재질 개선 • 점검주기 6,000 → 3,000 EOH 단축 | • 강제 출력감발 2건 → 0건 • 연소온도 편차 최소화
• ST #2 작동유 축압기 손상 ('26.5.20 보호로직 기동실패) | • 축압기 N₂ 충진(28Bar)·전수점검 • 경상정비 예방점검 항목 신설 | • 유압계통 기인 기동실패 0건 • 유압설비 자재 보유율 100%
• HRSG HRH 배관 용접부 감육 및 Crack 반복 발생 | • 배관 Sch 40 → Sch 60 상향 교체 • 배관지지장치 정비(53개소 → 전 호기) | • 증기계통 파급손상 0건 • 응력해석 기반 하중 불균형 해소
• ST #3 BRG Temp 불균형('26.2월) ST #2 BRG Oil 비산('26.8월) | • BRG·Oil Deflector 전문기업 반출정비 • 중간정비·MEB 공사 기간 활용 | • BRG 평균온도 99→85℃(△14℃) • TC 온도편차 42 → 11℃ (△31℃)
□ (재무성과) 국산화·기회정비·공동운영으로 정비비 9.5억원 절감 (목표 9.49억원)
절감 항목 | 산출 근거 | 절감액
HRSG HP BP CV 국산화 | 인천복합 실증완료품 적용, 조달기간 6개월 단축 | 1.70억원
가스밸브 O-Ring 국산화 | 패싱 20회↓ × 3,000kW × 18Hr × 110.03원/kWh | 1.20억원
Barring Device 국산화 | Fast Cooling 100회 × 3,000kW × 1Hr × 110.03원 | 0.33억원
HRSG Tube Leak 기회정비 | 450MW × 3일 × CP 8.73원/kWh × 2회 | 5.66억원
펌프 예비품 호환 활용 | 타 모델(EWV-150D) 활용, 복구기간 2개월 단축 | 0.60억원
합 계 | 정비비·기회손실 절감 (별도 : 공동운영 5억원, Rotor 88억원) | 9.49억원
□ (안전·기술) 안전취약개소 개선 및 기술자립 역량 확보
분 야 | 주요 추진 계획 | 목표
안전정비 | 1단계 Enclosure 내부·NG Line 33개소 → 2단계 외부 40개소 개선 | 73개소 / 재해 0건
안전문화 | 안전 4칙(위험성평가·작업허가·구역설정·전후 감독) 및 자체 TBM 매일 시행 | 불안전행동 Zero
기술자립 | 교육 → 월 1회 실적관리 → 출원의 특허 발굴 체계 운영 | 특허 14건 출원
국산화 | HP BP CV, 가스밸브 O-Ring, Barring Device Spring 역설계·실증 | 국산화 3종
연구개발 | HRSG 신축이음관 고성능·고내구성 과제 수행('25.12~'27.11) | 신규 특허 1건
□ (추진일정) 월별 추진일정 및 계획정지 연계 정비 시기
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
설비 진단 및 정비계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
해빙기·하절기 취약설비 정비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
노후 해수냉각수 배관 코팅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
HRSG Tube Leak 점검·정비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
핵심자재 공동운영 TF 운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공기압축기(IAC) 계획예방정비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
안전취약개소 개선(1·2단계) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
국산화 개발 및 특허 출원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
■ 시행 ■ 준비·설계
- 2 -

## Slide 3
4
기존 방식 대비 혁신성·차별성
추진배경
• 통상적·반복적 정비를 넘어 데이터 기반 선제정비 및 사업소 간 협업 모델로 전환
□ (차별화) 기존 업무방식 대비 개선·혁신사항
구 분 | 기존 방식 ('25년 이전) | '26년 개선 방식 | 차별화 요소
정비 방식 | 고장 발생 후 사후정비 | 고장이력·통계 분석 기반 선제정비 | 취약설비 Pool 상시관리
점검 주기 | 제작사 기준 일괄 적용 | 손상실적 반영 주기 단축 | 현장 실증 기반 기준 재설정
자재 운영 | 사업소별 개별 구매 | 보령-인천 공동운영(34종) | 발전사 최초 자재 공동운영
정비 시기 | 계획예방정비 기간에 한정 | 타 사유 계획정지 기간 기회정비 | 용량요금 손실 5.66억원 예방
기술 확보 | 외산 의존, 개인경험 잔류 | 국산화 3종 + 특허 14건 자산화 | 사상 최다 특허 출원
성과 관리 | 개별 정비이력 단순 기록 | 절감액 산출식 표준화·정량 관리 | 성과 계량화 체계 구축
○ (최초) 사업소 최초 부서 자체 TBM 매일 시행 및 사업소 간 핵심자재 공동운영 체계 구축
○ (최다) 특허 출원 14건 — '25년 7건 대비 100% 증가, 사상 최다 실적 목표
5
예상 장애요인 및 극복방안
예상 장애요인 | 극복 방안 및 추진 노력
유연운전 심화로 계획정지 확보 곤란 | 발전운영실 협업 → 타 사유 정지기간 활용 기회정비 체계화(연 2회 이상)
국산화품 성능 미검증 적용 리스크 | 인천복합 실증완료품 우선 적용, 역설계·반복피로시험 후 단계적 확대
사업소 간 자재 보관 책임 이견 | 공동운영 TF 발족(2월)·Kick-off(5월)로 정수유지 및 보관 책임 사전 합의
전문 정비인력 및 기술 확보 한계 | 전문기업 단가계약 체결, 제작사 입회 점검 및 현장 기술지원 확대
정비물량 집중에 따른 예산 제약 | 기회정비·중간정비 연계로 공사 분산, 예산 조기 확보 및 단가계약 활용
6
기대효과 및 확산계획
구 분 | 기대 효과 및 활용·확산 방안
재무 성과 | 정비비·기회손실 9.49억원 절감 + 공동운영 5억원 + Rotor 구매비용 88억원 절감
안전 성과 | 안전취약개소 73개소 개선으로 중대재해 0건 유지 및 정비여건 향상
기술 성과 | 특허 14건·국산화 3종 자산화 → 기술료 수입 및 정비역량 향상
조직평가 기여 | 불시정지 0건 및 절감 9.49억원으로 조직평가 지표 실적 향상에 직접 기여
활용·확산 | 공동운영·국산화 모델 타 복합사업소 수평전개, 기관 대표 우수성과(BP) 활용
끝.
- 3 -